PATVIRTINTA

Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus 2026 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-61

PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS

2024-2026 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės, veiklos | Atsakingi vykdytojai | Priemonių įgyvendinimo terminai |  |  | Finansavimo šaltinis | Įvykdymo rodikliai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. |  | Kriterijus (-ai) | Kriterijaus (-jų) reikšmė (-ės) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Mažinti nepriimtų pavojų, kuriems nustatytas labai didelis ir didelis rizikos lygmuo, jų kilimo tikimybę ir (ar) galimus padarinius |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Žmonių ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pasireiškimas ir (ar) pavojingų užkrečiamųjų ligų išplėtimas (epidemijos ir (ar) pandemijos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Vykdyti SAM, VESVOV epidemijos profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros sprendimus | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | Per metus | Per metus | Per metus | - | Paskirti atsakingi už priemonių vykdymą | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Parengtos sprendimų įgyvendinimo tvarkų aprašai, algoritmai | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Sprendimų įgyvendinimui darbo sudaryta grupė | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Vykdyta sprendimų įgyvendinimo kontrolė | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Periodiškai atliekamas vykdomų priemonių analizė ir aptarimas | Taip / Ne |
| 1.1.2. | Vykdyti pasirengimo užkrečiamosioms ligoms, jų profilaktikos, priežiūros ir kontrolės planuose numatytas priemones | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | Per metus | Per metus | Per metus | - | Sezoninio gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių plano vykdymas, proc. | Gerai – > nei 90 % Patenkinamai – nuo 70 iki 90 % Nepatenkinamai – < nei 70 % |
| 1.1.3. | Įsigyti veiklai užtikrinti ES atvejais privalomas AA priemones | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | Per metus | Per metus | Per metus | BL | Įsigytos AA priemonės | Taip / Ne |

| 1.2. | Pavojingi ir stichiniai meteorologiniai (l. smarkus arba smarkus lietus, vėjas, škvalas, audra, sniegas ir pūga, speigas, lijundra, plikledis, kaitra) reiškiniai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Įgyvendinti pavojų keliančių gamtos reiškinių prevencijos priemones: valyti ir barstyti įstaigos teritorijoje esančius šaligatvius bei aikštes, šalinti nesaugius medžius ir juos genėti, šalinti pavojingų varveklių sankaupas; įspėti apie artėjantį pavojų. | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | Pagal poreikį | Pagal poreikį | Pagal poreikį | - | Priemonių vykdymas, proc. | Gerai – > nei 80 % Patenkinamai – nuo 50 iki 80 % Nepatenkinamai – < nei 50 % |
| 1.2.2. | Organizuoti ir pravesti posėdžius, pasitarimus | Direktorius, darbo grupės ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis. | - | Organizuotas ir pravestas posėdis | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Priimti ir užprotokoluoti konkretūs nutarimai dėl siūlomų priemonių | Taip / Ne |
| 1.3. | Pastatų bei statinių gaisrai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Vykdyti darbuotojų ir moksleivių švietimą priešgaisrinės saugos srityje | Gyvenimo įgūdžių mokytojos ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | - | Pravesti mokymai, seminarai | Taip / Ne |
| 1.3.2. | Organizuoti ir pravesti prevencinį posėdį-pasitarimą | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | - | Organizuotas ir pravestas posėdis | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Priimti ir užprotokoluoti konkretūs nutarimai dėl siūlomų priemonių | Taip / Ne |
| 1.3.3. | Organizuoti evakuacines pratybas priešgaisrinės saugos tematika | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS ir darbo grupė | III ketvirtis |  |  | - | Pratybų tipo atitiktis nustatytam reglamentavimui | Atitinka / Neatitinka |
|  |  |  |  |  |  |  | Pratybų temos aktualumas pagal atliktos galimų pavojų ir ES rizikos analizės rezultatus | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Pratybų organizavimo, pravedimo faktą ir jų |  |
| 1.3.4. | Dalyvauti PAGD prie VRM organizuojamose akcijose | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | Per metus pagal nustatytą datą | Per metus pagal nustatytą datą | Per metus pagal nustatytą datą | BL | Dalyvauta akcijose | Taip / Ne |
| 1.4. | Elektros, geriamojo vandens ir šilumos energijos tiekimo sutrikimai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Vykdyti inžinerinių tinklų ir sistemų profilaktinius techninius patikrinimus ir atnaujinimą | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | - | Pagal reglamentą vykdyti techniniai patikrinimai | Taip / Ne |

| 1.4.2. | Organizuoti ir pravesti posėdžius, pasitarimus. | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | I-IV ketvirtis | - | Organizuotas ir pravestas posėdis | Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Priimti ir užprotokoluoti konkretūs nutarimai dėl siūlomų priemonių | Taip / Ne |
| 2. | Užtikrinti pasirengimą vykdyti savivaldybės pateiktas užduotis |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Peržiūrėti ir įvertinti KAS (PRIEDANGŲ) fizinę būklę | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | III ketvirtis | III ketvirtis | III ketvirtis | BL | Atliktas įvertinimas | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Įsigyta reikalingų priemonių užduočiai atlikti | Taip / Ne |
| 2.2. | Organizuoti CS pratybas dėl punktų suaktyvinimo | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | II ketvirtis | II ketvirtis | II ketvirtis | - | Pratybų tipo atitiktis nustatytam reglamentavimui | Atitinka / Neatitinka |
|  |  |  |  |  |  |  | Pratybų temos aktualumas pagal atliktos galimų pavojų ir ES rizikos analizės rezultatus | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Pratybų organizavimo, pravedimo faktą ir jų įvertinimą iliustruojantys dokumentai | Taip / Ne |
| 3. | Užtikrinti teisės aktais nustatytos veiklos CS srityje priemonių planavimą ir numatytų priemonių vykdymo stebėseną |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Parengti ES prevencijos priemonių ir kitus CS veiklos planavimo dokumentus | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I ketvirtis | I ketvirtis | I ketvirtis | - | Numatytos prevencijos priemonės atitinka atliktai galimų pavojų ir ES rizikos | Taip / Ne |

|  |  |  |  |  |  |  | analizės rezultatams ir aktualijomis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Parengtas ES Prevencijos priemonių planas | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Patikslintas ES Prevencijos priemonių planas | Taip / Ne |
| 3.2. | Svarstyti įstaigos posėdyje veiklos CS srityje priemonių vykdymą ir planuojamas priemones sekančiam laikotarpiui | Direktorius, darbo grupė ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | II ketvirtis | II ketvirtis | II ketvirtis | - | Posėdžio pravedimo faktas | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Bendras suplanuotų priemonių metams vykdymas | Gerai – > nei 90 % Patenkinamai – nuo 70 iki 90 % Nepatenkinamai – < nei 70 % |
| 3.3. | Atlikti nuolatinę krizių ir ES prevencijos vykdymo stebėseną ir paskelbti informaciją įstaigos internetinėje svetainėje | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | iki kovo 1 d. | iki kovo 1 d. | iki kovo 1 d. | - | Atlikta stebėsena | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Paviešinta įstaigos internetinėje svetainėje | Taip / Ne |
| 4. | Užtikrinti duomenų, informacijos, susijusios su ES valdymu, kita CS veikla, patikslinimą ir atnaujinimą bei jos pateikimą suinteresuotoms institucijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Patikslinti ir pagal poreikį atnaujinti įstaigos ES valdymo planą ir jo priedų duomenis | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | iki gegužės 1 d. | Per metus esant poreikiui | Per metus esant poreikiui | - | Patikslinta galimų pavojų ir ES rizikos analizė | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Atsižvelgiant į Rizikos rezultatus patikslintas jų valdymo aprašymas | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Patikslinti išteklių žinyno ir kitų priedų duomenys | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Patikslinta ir atnaujinta informacija pateikta savivaldybės administracijai | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Patikslinta ir atnaujinta informacija pateikta civilinės saugos pajėgoms ar suinteresuotoms institucijoms | Taip / Ne |
| 4.2. | Parengti (patikslinti) įstaigos veiklos ES atvejais užtikrinimui privalomų priemonių sąrašą | Direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | Per metus | Per metus | Per metus | - | Privalomų priemonių sąrašas parengtas (patikslintas) ir patvirtintas | Taip / Ne |
| 5. | Reagavimas į gresiantį ar susidariusį įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.1. | Vykdyti įstaigos darbuotojų CS mokymą darbo vietoje | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | III ketvirtis | III ketvirtis | III ketvirtis | - | Suorganizuoti 2 val. CS mokymai | Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CS mokymų organizavimo, pravedimo faktą ir jų įvertinimą iliustruojantys dokumentai | Taip / Ne |
| 5.2. | Vykdyti įstaigos darbuotojų švietimą CS srityje | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | Per metus | Per metus | Per metus | - | Priemonių vykdymas pagal patvirtintą CS švietimo grafiką | Gerai – > nei 90 % Patenkinamai – nuo 60 iki 90 % Nepatenkinamai – < nei 60 % |
| 5.3. | Pagal poreikį organizuoti ir pravesti papildomi posėdžiai | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirčiai | I-IV ketvirčiai | I-IV ketvirčiai | - | Organizuoti ir pravesti posėdžiai | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Priimti ir užprotokoluoti konkretūs nutarimai dėl siūlomų priemonių | Taip / Ne |
| 5.4. | Organizuoti darbuotojų (gyventojų) apsaugos nuo įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos poveikio priemones | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirčiai | I-IV ketvirčiai | I-IV ketvirčiai | - | Dalintos AAP | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Organizuota evakuacija | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Panaudoti KAS | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Panaudota PRIEDANGA | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Vykdytas kontaktavusiųjų su sergančiais ir sergančiųjų izoliavimas | Taip / Ne |
| 5.5. | Teikti informaciją apie gręsiantį ar susidariusį įvykį, ekstremalųjį įvykį ir jo valdymo vykdomas priemones savivaldybės ESOC, suinteresuotoms institucijoms | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui atsakinga už CS | I-IV ketvirčiai | I-IV ketvirčiai | I-IV ketvirčiai | - | Teikiama informacija atitinka nustatytą teisės akto reglamentavimą | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Informacija teikiama savivaldybės ESOC | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Informacija teikiama suinteresuotoms institucijoms | Taip / Ne |
|  |  |  |  |  |  |  | Informacijos teikimas atitinka nustatytus terminus | Taip / Ne |

Santrumpos:

AA – asmens apsaugos;

BL – biudžeto lėšos;

CS – civilinė sauga;

PSS – perspėjimo sirenomis sistema; ES – ekstremalioji situacija;

KAS – kolektyvinis apsaugos statinys;

PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

VRM – Vidau reikalų ministras;

SAM – Sveikatos apsaugos ministras;

VESVOV – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas;

ESOC – Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui      Raminta Kairienė

_________________________________________